## 周报3月
星图深海软件技术部工作周报
部门 | 软件技术部 |  | 姓名 | 张衡 |  |  | 更新日期 | 2026.5.15
2026年 5月11日--5月15日
序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 计划完成时间 | 责任人 | 执行要求 |  | 执行情况 | 未完成说明/难点/卡点
1 |  | 编写软著任务 数字海洋地理信息平台 |  | 2026-05-15 | 张衡 |  |  | 完成
2 | FB项目 | 梳理 浮标轨迹预测服务 源码、算法以及业务流程，研究从C#转Java的可行性 |  | 2026-05-15 | 张衡 |  |  | 未完成
星图深海软件技术部下周工作计划
部门 | 软件技术部 |  | 项目负责人 | 韩煜杰 |  |  | 更新日期 | 2026.5.15
2026年 5月18日--5月22日
序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 计划完成时间 | 责任人 | 执行要求 |  | 执行情况 | 未完成说明/难点/卡点
1 | FB项目 | 准备配合fb项目回归测试与可能的需求修改 |  | 2026-05-22 | 张衡 |  |  | 待开始